成都大学本科教学审核评估工作方案

（征求意见稿）

根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高﹝2013﹞10号）精神，按照《四川省教育厅关于开展地方普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（川教函〔2017〕42 号）的要求，学校将于2019年4月接受本科教学工作审核评估。这既是对我校本科教学工作合格评估以来教学工作的一次全面检验，也是促进我校建设发展的一次重要机遇，更是凝心聚力、推动学校事业发展的重要抓手。为切实做好“本科教学工作审核评估”的各项工作（以下简称“评建工作”），特制定本方案。

一、指导思想

以党的十九大精神和教育规划纲要为指导，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。

审核评估结论主要是基于学校自己设定的培养目标和与之相适应的培养标准，重点对学校人才培养目标与培养效果状况的“五个度”进行评价，即培养目标与培养效果的达成度、办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源条件的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度。

评建工作将坚持三结合原则，即与学校发展紧密结合，与人才培养紧密结合，与专业认证紧密结合；以学校自我评估为基础，以各教学单位和主要职能部门为评建工作主体，以学校基本教学状态数据为依托，以教学质量保证体系建设为重要保障，统筹规划，突出重点、有序推进，分工落实，强化过程监控，分项、分层落实任务，深入扎实地做好评建工作，为学校未来发展奠定坚实基础。

二、迎评内容

对我校本科教学工作进行全面评估，包括定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障和自选特色项目6+1项审核项目所包含的28个审核要素及其76个审核要点，涉及全校所有本科专业。

三、组织机构

为做好本次本科教学审核评估工作，学校成立审核评估领导小组和专项工作小组。

（一）审核评估领导小组及办公室

1.领导小组

组  长：罗  波  王清远

副组长：宋  辉  易贤文  苏  蓉  冯  炼  赵  钢  唐毅谦

彭晓琳

成  员：各职能部门、直属业务部门、附属单位及各教学单位负责人。

职  责：

（1）领导学校本科教学审核评估工作；

（2）审定学校审核评估方案、重要文件和主要材料；

（3）定期召开工作会议，指导、监督和检查审核评估工作的进展情况；

（4）对审核评估工作的重大事项、政策措施进行审议、协调和决策；

（5）落实审核评估工作经费，为审核评估工作提供政策支持和条件保障。

2.审核评估办公室（简称“评估办”）

审核评估领导小组下设办公室。

主  任：唐毅谦

副主任：学校办公室、发展规划处、教务处负责人（常务副主任）

评估办设专职工作人员5人，建议从参加过合格评估以及熟悉审核评估的人员（含更名专项工作）中抽调。随着迎评工作的不断深入，根据工作需要，将陆续抽调和外聘相应的工作人员；聘请校外教育部评估专家组成顾问专家组，成员2-5人，全程指导推进审核评估各阶段工作。

职  责：

（1）在审核评估领导小组的领导下开展工作，全面落实领导小组的决策，执行领导小组的决定；

（2）负责联系省教育厅评估办，协调审核评估的相关事务；

（3）制定成都大学本科教学审核评估工作方案，确定学校审核评估工作的任务分解和进度安排；

（4）负责落实审核评估工作的部署规划、方案研讨、工作推进、检查督办、问题整改等各项工作；

（5）审核自评报告、本科教学基本状态数据及其分析报告、支撑材料。

（6）组织全校审核评估的校内外培训工作；

（7）完成审核评估工作领导小组交办的其他工作。

（二）审核评估专项工作小组

1.材料组

组  长：叶安胜

副组长：校办、学生处、发规处、教务处、科研处、人事处、国合处、财务处、国资处副处长

成  员：由校办、学生处、发规处、教务处、科研处、人事处、国合处、财务处、国资处指派专人担任。

职  责：

（1）负责完成学校本科教学审核评估自评报告、校长报告及PPT等材料的撰写及相应支撑材料的收集、整理工作；

（2）指导和督促各二级单位按照指标体系规定完成相应反映教学状态、教学水平和教学效果的原始材料的收集、整理等工作。

（3）汇总、管理全部评估材料。

2.数据组

组  长：王小军

副组长：发规处副处长

成  员：由发规处指派专人担任。

职  责：

（1）主要负责学校本科教学基本状态数据的采集、整理、分析和研究，并在全国高校教学基本状态数据库平台进行数据填报；

（2）根据自评报告整理数据支撑材料，并根据学校基本状态数据采集情况进行数据分析，提供基本状态数据分析报告，对学校存在的有关问题提出改进建议和解决方案。

3.师资组

组  长：黄  进

副组长：教务处、人事处副处长

成  员：由人事处、教务处指派专人担任。

职  责：

（1）负责教师队伍的建设规划和发展工作，负责师资引进工作和数量与结构优化工作；

- （2）负责评审专家组来校评审检查时有关师资相关材料的收集和整理。

4.办学条件组

组  长：赵显著

副组长：教务处、实验室与设备管理处、图书馆、信息网络中心副处长、体育学院副院长

成  员：由教务处、实验室与设备管理处、图书馆、信息网络中心、体育学院指派专人担任。

职  责：

- 指导和督促各二级单位按评审指标体系，全面落实教室、实验室、实习场所、图书资料、校园网络、运动场所及设施的评建工作；

- 负责评审专家组来校评审检查时有关办学条件实地考查的安排。

5.宣传组

组  长：周小骥

副组长：宣传部副部长

成  员：由宣传部指派专人担任。

职  责：

- 制定综合宣传方案，开展各项评建宣传动员活动；

- 制作学校宣传片和宣传画册，制作审核评估宣传手册；

- 负责学校审核评估专题网站的建设、维护和运行；

- 评价评建音像资料的采集、汇总和归档。

6.接洽组

组  长：张开江

副组长：校办副主任

成  员：由学校办公室指派专人担任。

职  责：

- 负责各种会场的布置；

- 做好专家组来小检查的联络、接待工作；

- 接送专家组到我校，落实住宿宾馆、就餐地点、车辆；

- 联络员的选择、培训和协调安排等。

7.学工组

组  长：陈  钧

副组长：李  维

成  员：由学生处、团委指派专人担任。

职  责：

- 做好学生队伍的管理工作，促进学风建设；

- 配合评建工作，组织学生开展文体活动。

8.后勤安保组

组  长：田  东

副组长：保卫处、后勤处副处长

成  员：由保卫处、后勤处指派专人担任。

职  责：

- （1）落实全校的环境卫生和校园绿化、美化，提供会务需要的后勤保障；

- （2）安全保卫工作。

9.督查组

组  长：安  鸿

副组长：组织部副部长、纪委副主任

成  员：由组织部、纪委指派专人担任。

职  责：

- 按照《工作时间安排表》和《任务分解表》检查督导各相关部门和各学院的评建工作进度，提出存在问题及整改意见，组织整改后的复查工作。

（三）各二级单位成立评建工作小组

各学院成立以院长为组长，各部门成立以处长为组长，相关人员为成员的评建工作小组。

主要职责：

1.在二级单位内部进行广泛动员，使全体师生员工高度重视评建工作；

2.组织二级单位内部的评建相关工作；

3.协助评估办完成自评报告、基本状态数据的采集及支撑材料的收集、整理。

四、时间安排

（一）学习动员阶段（2018年1月-2018年3月上旬）

1.召开学校中层干部审核评估培训与工作动员会，邀请评估专家到校作专题报告，解读审核评估的目的和意义、组织实施的程序、审核标准和要点、准备材料和要求等；印发学校评建工作方案，成立学校评建机构，分解任务，落实责任。

2.召开全校评建工作动员大会，统一思想，提高认识，进一步明确审核评估工作的意义与要求，全面部署评建工作。

3.各部门、学院认真学习教育部、四川省相关审核评估文件，根据学校评建工作方案，制定实施本单位评建计划，落实目标、要求、责任人和时限。

4.各工作组和专项小组制定出台工作方案，制定评估工作计划，细化工作目标任务，明确职责，落实到人，提交评建工作办公室。

5.宣传组建设审核评估专题网站，编发审核评估相关资料和学习材料。

（二）自评自建阶段（2018年3月下旬-6月）

1.各专项工作小组和学院根据审核评估的项目和要素，开展自评工作，梳理日常教学和管理工作的各个环节，查找问题，逐项落实整改，撰写各单位的自评报告（分报告），准备支撑材料。

2.各相关单位提交自评报告（分报告）以及相关的支撑材料和附件材料。

3.各专项工作小组按要求形成专项自评报告文字，完成学校《自评报告》《学校年度本科教学质量报告》初稿，以及相关佐证、支撑材料的收集和整理工作，形成较完备的学校支撑材料，并上交评建工作办公室。

4.宣传组通过校内外各种媒体宣传报道学校人才培养情况及本科教育教学自评自建工作。

5.各小组定期向审核评估领导小组报告各单位审核评估自评自建的工作情况。

（三）学校自查整改阶段（2018年7月-2018年9月）

1.评建工作办公室按照审核评估要求，组织对各教学单位、专项小组形成的教学档案、支撑材料等进行全面检查，提出整改意见；各小组按照检查提出的整改意见，重点整改，逐项落实，优化提高，进一步完善材料。

2.组织专家对学校的自评工作进行审查，审阅学校的自评报告，提出修改意见和建议；查找《自评报告》、相关数据和佐证支撑材料、合格评估整改工作总结报告和教学基本状态数据分析报告等不符合要求和薄弱的地方，促进自评工作的进一步完善；根据检查提出的整改意见，继续完善相关报告、支撑材料，装订成册。

3.根据自评报告和支撑材料，填报2018年状态数据库，审定并提交《学校年度本科教学质量报告》。

（四）诊断评估阶段（2018年10月）

1.制定专家组到校工作方案、接待方案等。

2.评建工作领导小组邀请校外专家对学校审核评估工作进行诊断评估，查找学校在本科教学工作中存在的问题，提出改进的意见和建议，促进学校本科教学工作水平进一步提高。

（五）改进迎评阶段（2018年11月-2019年3月）

1.根据诊断评估专家意见，督促完成整改工作，对学校的自评自建工作进行全面总结；优化支撑材料，形成专家评估案头材料，制作完成审核评估资料。

2.审定并提交《自评报告》，汇总并整理学校自评报告的支撑材料和附件材料。

3.开展教学资源检查与校园环境整治工作，检查、布置校园文化建设与校风建设工作，包括网站、橱窗、横幅、标识牌等清理，教学、实验、办公、生活等区域内外环境整治，学生文明礼仪建设等。

4.评建工作办公室根据省教育厅、教育部要求，做好现场考察有关具体工作的安排，优化专家组到校工作方案、接待方案等。

（六）现场考察阶段（2019年4月）

专家进校考察，配合专家做好联络引领、服务保障工作，为专家提供便利的工作条件，协助专家开展现场工作。

（七）总结整改阶段（2019年4月-12月）

对照审核评估报告及专家现场考察提出的意见和建议，制订整改方案，落实整改任务，形成审核评估整改报告，加强内涵建设，完善人才培养质量保证体系，促进学校人才培养质量全面提升。

附件：成都大学自评报告指标体系任务分解一览表

成都大学

二〇一八年一月四日